## 初めに
補助事業者各位
日団協補助・受託事業室
補助事業実績報告書の作成および添付書類について
実績報告書につきましては、補助事業の完了日（＝補助事業に関する全て且つ最終の支払いが完了した日）から３０日以内、又は平成２６年２月末までの何れか早い日に提出いただくことになりますので、様式第１１「補助事業実績報告書」１ページ目の提出日付が完了日より以前になることはあり得ません。
しかしながら、補助事業が全て完了してから（実績報告書の）作成に一から着手していたのでは、所定日以内のご提出が困難になることも考えられます。また、以下の様な事業進行順にしたがい業者とのやり取りの中で発生する書面を、報告の際に添付していただくことになりますので、夫々の段階でこれ等書面の内容をご確認の上保管されると同時に、実績報告書の整備をしていただくことが必要です。
[ ①交付決定通知受領 →②社内稟議書等の起案 →③社内稟議書等の決済 →④見積内容の最終確認および必要に応じての価格再交渉（再交渉による価格低減となった場合の見積再取得は不要。但し、見積依頼先以外の業者への変更や購入予定設備そのものの変更の際には、原則として改めて３社以上への依頼と、見積書の受領を要します。）→ ⑤選定業者に対する発注書・契約書等の発行（＝補助事業の「開始」）、納品予定・工程表・工事日報の受領等→ ⑥発注設備の設置工事等 →⑦引渡し・納品書受領 →⑧検品・完成検査 →⑨請求書・請求明細書(申請書提出時の見積書・見積明細書と同一様式のもの)受領→⑩請求代金支払／領収書等取得（＝補助事業の「完了」）]
※①～⑩の全ての時点で報告書に添付すべき書面の取得を要する訳ではなく、④、⑥、⑧などは必ずしも必要としません。
上記の他、実績報告書の作成、添付書類の整備について個別に留意いただきたい点を以下改めて列記しますので、予めご確認の上、補助事業完了後の速やかな（実績報告書）ご提出が適う様、準備のほどお願い致します。
１． | 各書類の日付について
上記①→⑩の事業進行順に沿い整合性が取れたものになっているでしょうか。（②→③→④は、④→②→③でも可）尚、社内稟議書（②、③）は起案と決裁を別文書にしなければならないという意味ではなく、あくまで日付が夫々確認出来れば無論、同一書面で結構です。（ただし、決裁権限者の決済印が無いものは、添付書面としては無効です。） ただ、事業報告に関するものは全て、「文書」で提出していただき、日団協で記録、保管する必要があります。又、ホームページ上でダウンロードいただける様式以外に別途添付が必要なものについては、特に書式は定めておりませんので、独自のもので何等支障はございません。 口頭による報告、理由説明では証憑が記録として残らず、更に日付も確認できませんので、可能なものは須らく文書化して、報告書に添付して下さい。 又、原則として提出いただくダウンロードしたもの以外の「文書」の原本につきましては、実績報告書確認後に実施する現地調査時に、確認をさせていただきますので、予めご了承のうえ整理、保管をお願いいたします。
２． | 社内稟議書について
必ずしも「稟議書」という形に限定するものではありません。「取締役会議事録」や、通常稟議申請という形が用いられていない場合などは、例えば担当者の日報等に対し、然るべき決裁権限部署、権限者による『記載内容にて許可する』等の文言、年月日の記載と捺印がされており、確認できるものであれば、添付書類として有効です。
３． | 見積書について
交付申請書の提出時、既に添付いただいていますので、内容が変更されていない場合は（交付申請時と）同一のものを実績報告書に添付いただければ結構ですが、前述の通り発注設備自体を変更（機種等）したり、発注先を交付申請時の見積依頼先以外に変更する場合は、原則として新たに３社以上への依頼と見積取得をしていただいた上で、夫々の依頼書および見積書を添付いただく必要があります。
また、３社以上の見積り取得が困難な場合や、価格面で劣位な業者を選定する相応と認められる理由がある場合に限り、「業者選定理由書」を、交付申請時に別途作成、添付していただいておりますが、実施内容に変更が無い場合には申請書提出時と同一の理由書面を再度添付して下さい。ただ、実施内容に変更がある場合（交付申請時に添付した理由書面上の業者以外の者に、３社以上の相見積取得をせずに発注するという場合）は、理由書を再度、発注前に作成、日団協へ提出いただき、その理由が適正であるとの審査委員会等の確認、判定を受けた上で当該(変更)業者に発注、実績報告へ添付、という手順を行って下さい。
４． | 事業内容の変更について
交付申請提出時の補助事業計画と実施段階においての変更発生に関しては、様式第５の 「計画変更等承認申請書」の事前提出と承認後の(変更)実施か、様式第６の「計画変更等届出書」の事後提出（実績報告書添付等）のどちらかが必要になる場合がありますので、 変更発生の際はまず、事前に日団協宛てメールにて、（変更内容等ご説明の上）ご相談下さい。
５． | 自家発電設備の『実負荷試験結果及びチェックシート』について
現地確認調査に伺った際の実稼働試験を省略するために提出をお願いしております。設置工事後の業者完成検査（試運転）の際に、シート内容に沿って、被災時を想定した実際の運転手順に従って機器を稼働させ、その内容及び実測値を記録に取り、チェックシートに記載したうえで、施工業者等実負荷試験実施業者名、担当者名、整備事業者名、立会者名を記載し、担当者・立会い者が夫々押印したものを作成、受領し、その写しを実績報告書に添付して下さい。
又、特にＬＰガス自動車については、課税対象と非課税対象が混在していることに加え、ディーラーによっては消費税額が明示されていない請求書を発行する場合が多く見受けられます。実績報告書（様式第１１）に記載されている金額を適切に確認するためにも、少なくとも消費税額を確実に明示した請求書を取得いただく様、ご徹底願います。
６． | 請求書・請求明細書について
交付申請提出時の見積書と同じ内容で請求書・請求明細書を取得し、写しを添付して下さい（請求書扉＋項目（設計、設備、工事、稼働確認）別、消費税別の請求明細書）。尚、工事費明細に関し、人工数×単価＝金額で記載されているものについては、基本的に工事日報に記載の人数と（ほぼ）合致するものとして内容精査致します。少なくとも工事日報の記載延べ人数が、請求明細書等に計算されている人工数を下回ることは無い筈ですので、ご提出の際、予めご確認ください。
又、特にＬＰガス自動車については、課税対象と非課税対象が混在していることに加え、ディーラーによっては消費税額が明示されていない請求書を発行する場合が多く見受けられます。実績報告書（様式第１１）に記載されている金額を適切に確認するためにも、少なくとも消費税額（特にリサイクル料金の内の資金管理料に係るもの）を確実に明示した請求書を取得いただく様、ご徹底願います。
７． | 支払を証明する書類について
銀行振込が主流となっている現在、支払い証憑は必ずしも領収書に限定するものではなく、金融機関等の第三者が発行、証明する書面等でも支障はありません。（例；オンラインにて取得した「入出金明細一覧表」、振込依頼完了通知書等の銀行の受付印がある振込受付書等）
尚、一覧表形式の書面の場合、補助事業の対象業者以外への振込相手や金額が印字されていることもあると思いますので、その際は、補助事業に関する振込の該当欄以外を消し込んだものでも結構です。又、振込手数料が約定等により振込先負担でも問題ありませんが、補助事業対象分と一般商品等を合算して支払った場合（支払金額の記載が分かれていない場合）には、合算して当該支払額になることを確認するため、当該一般商品等に対する請求書も合せて添付いただく必要がありますので、ご了承ください。
８． | 取得財産管理台帳、明細書について
様式第１９（管理台帳）と様式第２０（明細書）は内容が同一のものですので、重複して提出いただく必要はありません。又、固定資産台帳の写しも添付いただきますが、取得財産管理台帳（明細書）の内容と固定資産台帳の内容を合致させる必要もありません。取得財産管理台帳（明細書）に記載いただくのは、請求明細表の中から、単価が５０万円を超える有形・無形固定資産のみを抽出したものになりますので、当然ながら固定資産台帳とは名目、金額とも合致しないことになります。
９． | 別紙５「実施計画報告書」の４（３）「実績内訳表」の記載方法について
| １） | 補助事業に要した経費／請求明細書を集計した金額になります。その際補助対象外の経費(※)がある場合には、（明細書上の）「補助対象外」の箇所に記載して下さい。
| ２） | 補助対象経費／上記１）から、補助対象外の経費(※)を減産した金額になります。
|  | (※)具体例;① | 文字通り補助事業と同時に発注・工事等を同一発注先に対して行うが、補助対象項目には含まれないもの。
|  | ② | 利益等排除を要する発注先がある場合の利益等排除額（利益等排除を要する発注先がある場合には、利益等排除計算書、当該発注先の売上高、売上総利益、営業利益が明記された直近年度の決算書及び補助事業者との資本関係が確認できる書類、を添付いただく必要がありますが、利益等排除の計算方法については利益等排除計算書のワークシートをご参照下さい。）
| ３） | 交付決定額の根拠である補助対象経費が、交付申請時に比して実績額増となってしまった場合には、当該増加額は補助対象経費として計上できませんので、（実績内訳書上の）補助対象外の経費、のところに算入して下さい。
尚、実績内訳表を作成いただく際には、補助事業の発注先各社からの請求書・請求明細書から、設計費、設備費、工事費、システム稼働確認費を、各項目毎に消費税を除外した状態で集計し、記載いただきますが、参考様式としてエクセル版に『実績内訳明細表』を収納してありますので、集計の参考としていただき、ご利用いただいた資料を参考資料として実績内訳表と共に添付下さいます様お願いいたします。
１０． | 「補助事業費実績額と交付決定額の差異理由」書面について
前述の「実績内訳表」に記載した補助事業費実績額と、交付決定額（合計額は交付決定通知書により通知した額）との差額がある場合に、その差額が発生した理由を記載いただくものですが、現在迄に提出いただいている内容を拝見しておりますと、最終実績額と（見積書を根拠とした申請に基づく）交付決定額が、完全に合致することの方が希少であり、例えば“ＬＰガス自動車の納車時期のずれ（による自動車税額の変更）や、機器の設置場所の変更等に伴う経費変更等、による差異”が発生しているのが実態です。したがってこれ等差異が発生した場合には、その旨を「差異理由」に記載して下さい。

## (様式第11)実績報告書
（様式第１１） | [8 empty] | （１／３）
平成 年 月 日
日本ＬＰガス団体協議会 会長殿
平成２４年度石油基地等産業保安強化事業費補助金（災害時石油ガス等供給・利用インフラ 整備事業（災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業に係るもの））補助事業実績報告書
平成２４年度石油基地等産業保安強化事業費補助金（災害時石油ガス等供給・利用インフラ整備事業（災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業に係るもの））業務方法書第１８条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。
記
１．補助金交付番号
２．補助事業者
法人名 | [8 empty] | 法人登録印
代表者名 (役職･氏名)
所在地
責任者所属部署・役職 |  |  |  | 電話番号
ＦＡＸ番号
責任者名 |  |  |  | E-mail
整備事業所に対する事業者の役割 |  |  | □所有者 □使用者 □配送事業者 □保安事業者
※１ 交付申請書の筆頭申請者を補助事業者とし、共同申請を行った事業者を次頁に全て記入して
下さい。
３．整備事業所（整備を実施した充填所）
法人名・ 事業所名
代表者名 (役職･氏名)
所在地
責任者所属部署・役職 |  |  |  | 電話番号
ＦＡＸ番号
責任者名 |  |  |  | E-mail
※２ 整備事業所の内容が補助事業者と同一の箇所は、記入不要です。
※３ 同一事業者で複数の整備事業所の実績がある場合には事業所ごとに作成してください。
注：この用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とすること。
（様式第１１） | [8 empty] | （２／３）
２-２．共同事業者
法人名 | [8 empty] | 法人登録印
代表者名 (役職･氏名)
所在地
責任者所属部署・役職 |  |  |  | 電話番号
ＦＡＸ番号
責任者名 |  |  |  | E-mail
整備事業所に対する事業者の役割 |  |  | □所有者 □使用者 □配送事業者 □保安事業者
２-２．共同事業者
法人名 | [8 empty] | 法人登録印
代表者名 (役職･氏名)
所在地
責任者所属部署・役職 |  |  |  | 電話番号
ＦＡＸ番号
責任者名 |  |  |  | E-mail
整備事業所に対する事業者の役割 |  |  | □所有者 □使用者 □配送事業者 □保安事業者
※４ 補助金交付決定を受け、事業を実施した事業者は全て記入して下さい。
※５ 上記以外に共同事業者がいる場合、この用紙を複製使用し、全て記入して下さい。
２-３．本補助事業に関する整備事業所分の補助金の指定振込先
金融機関名 ･支店名
口座名
口座種別
口座番号
注；この用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とすること。
（様式第１１） | [8 empty] | （３／３）
４．実施した事業の内容
５．事業要件
災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業のための主要設備の増強等内容
増強内容
□自家発電設備
□ＬＰガス充填設備等
□ＬＰＧ自動車
□非常用通信設備
主要設備名
・
・
・
・
・
※ 増強内容の該当欄の□を■に変更し、その主要設備名を具体的に記載のこと。
６．補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金交付請求額 （消費税抜金額）
項 目 | 補助事業に要した経費 |  | 補助対象経費 |  |  | 補助率 |  | 補助金交付請求額
①設計費 |  | 円 |  |  | 円
②設備費 |  | 円 |  |  | 円
③工事費 |  | 円 |  |  | 円
④システム稼動確認費 |  | 円 |  |  | 円
合計 | 0 | 円 | 0 |  | 円 | ２／３ |  | 0 |  | 円
７．補助事業の開始日及び完了日
開 始 日 | 平成 年 月 日 |  |  | 完 了 日 |  | 平成 年 月 日
※業務方法書第１３条、並びに業務細則第１０条を参照のこと。
８．実施計画報告書
別添 災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業に関する実施計画報告書のとおり。（添付）

## (別紙5)実施計画報告書
（別紙５）
平成２４年度災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業費補助金に関する実施計画報告書
書ききれない場合は必要に応じて行を「挿入」して
１．事業の名称 |  | 下さい。
２．事業概要
３．補助事業の規模等 | ※ | 交付申請書の主要改造、増強設備と同じ要領で記入して下さい。
４．実施計画報告
（１）実施場所の名称、住所
（２）実施期間 | ※ | 着工（発注・契約）年月日及び完了年月日を記載する。完了年月日と は、補助事業完了日のことであり、設備導入完了後、費用支払を行い最終的に受領した領収書の日付になります。
（３）費用明細 | ※ | 補助事業に要した費用明細を作成、添付する。
| ※ | 実績額と交付決定額に差がある場合は差異明細、理由も作成し添付すること。
（４）購買及び工事に伴う書類
①業者選定理由書の写し及び発注先決定の稟議書の写し | ※ | 稟議書は、補助事業者の社内規定に基づき、権限者が決済を行ったもの
| ※ | 業者選定理由書は、「随意契約」を実施した場合、その合理的理由を明記した文書
②見積依頼書及び見積書の写し | ※ | 不採用業者からの取得分を含む。
③注文書及び注文書請書の写し又は（工事請負）契約書の写し | ※ | 双方ともに社印（登録印でなくても可）が押印されたもの。
④納品書及び受領書（工事の場合は工事完成届書及び検収書）の写し | ※ | 双方ともに社印（登録印でなくても可）が押印されたもの。
⑤請求書の写し及び領収書又は振込依頼書と振込金受取書（領収書）の写し | ※ | 請求書には請求明細書も添付し、特に車輛については、消費税抜きの金額が明確に判断できるものを添付して下さい。
| ※ | 領収、請求、及び納品の日付を確認する。（日付の逆転がないか）
（５）設計書・機器仕様書及び図面
①設計書（最終設計・計算書）
②設備システム図（補助対象経費の範囲が明示されているもの） | ※ | 補助対象工事部分は赤色にするなどその範囲を明示し、また対象外部分との接続ポイントも分かるように示して下さい。
③設備の配置図（補助対象経費の範囲が明示されているもの） | ※ | 工事費として補助対象経費に計上した各工事部分（電気・ガス等）
を含め図面に示すこと。
④機器仕様及び図面カタログ | ※ | 該当機種、型番のところに矢印または付箋
（６）工事完成図書 | ※ | 元請業者発行のもので可、表紙に事業明記、目次添付。
（７）工事工程表及び工事日報 | ※ | 工事日程は全工事項目の詳細にわたるもの
| ※ | 工事日報は見積又は請求書明細の「人工」を裏付けられるもの。又、工程の日付と合致しかつ責任者印のあるもの。
（８）試運転報告書
（９）許認可関係書類の写し
（１０）設備工事途中の写真（別紙参考のとおり）
（１１）完成設備設置現場写真（別紙参考のとおり）
（１２）取得財産等管理明細書 | ※ | 業務方法書第２４条に基づき、単価５０万円以上の設備等の一覧表を作成する。
（１３）その他 | ※ | 必要に応じて添付する。

## (別紙5) 実施計画報告書 記載例
（別紙５）
平成２４年度災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業費補助金に関する実施計画報告書
１．事業の名称
「株式会社ニチダン○○充てん所 災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業」
２．事業概要
○○充てん所において、大規模災害発生時等の被災地域等に対する石油ガスの安定供給を
目的として、○○ｋｖＡ石油ガス自家発電設備○台、配送用石油ガス自動車２台、石油ガ
ス自動車用ディスペンサー１基、データ通信も可能な非常用衛星通信設備２台を新設し、
本補助事業を推進する。
３．補助事業の規模等
①○○ｋｖＡ（□相）石油ガス自家発電設備 |  | ×○台
②石油ガス自動車（配送用□㌧トラック） |  | ×２台
③石油ガス自動車用ディスペンサー |  | ×１基
④非常用衛星通信設備（音声＋データ通信） |  | ×２台
４．実施計画報告
（１）実施場所の名称、住所
①施設名称 | ：株式会社ニチダン ○○充てん所
②施設所在地 | ：〒○○○-○○ ○○県○○市○○区○○○○
（２）実施期間
①開始年月日 | ：平成２５年○月○日
②完了年月日 | ：平成２○年○月○日
（３）費用明細
別添実績内訳表、内訳明細表、差異明細表
のとおり
（４）購買及び工事に伴う書類
①業者選定理由書の写し及び発注先決定の稟議書の写し
別添（４）①-１／業者選定理由書（配送用石油ガス自動車）
①-２／業者決定に基づく工事（購入）、発注に関する稟議（○月○日決裁）
②見積依頼書及び見積書の写し
別添（４）②-１／石油ガス自家発電設備（○○工業㈱、(有)△△設備）
②-２／非常用衛星通信設備（○○通信㈱、□□ネット㈱）
③注文書及び注文書請書の写し又は（工事請負）契約書の写し
別添（４）③／工事請負契約書（石油ガス自家発電設備；○○工業㈱）
／注文書、注文請書（○○自動車△△販売㈱）
④納品書及び受領書（工事の場合は工事完成届書及び検収書）の写し
別添（４）④／工事完成届（石油ガス自家発電設備；○○工業㈱）
／納品書、受領書（○○自動車△△販売㈱）
⑤請求書の写し及び領収書又は振込依頼書と振込金受取書（領収書）の写し
別添（４）⑤／請求書ならびに明細書（石油ガス自家発電設備；○○工業㈱）
／請求明細書（○○自動車△△販売㈱）
（５）設計書・機器仕様書及び図面
①設計書（最終設計・計算書）
別添（５）①／発電設備能力計算書、充てん能力計算書（充てん機、ディ
スペンサー等）、管理システム・ソフト提案書（充てん、自家発電設備等）
②設備システム図（補助対象経費の範囲が明示されているもの）
別添（５）②／石油ガス配管系統図（立体配管図）、電気配線系統図、
充てん・発電システム系統図等
③設備の配置図（補助対象経費の範囲が明示されているもの）
別添（５）③／全体配置図、設備配管系統図等（いずれも平面図）
④機器仕様及び図面カタログ
別添（５）④-１／石油ガス自家発電設備
④-２／石油ガス自動車（配送用トラック）
（６）工事完成図書
別冊のとおり
（７）工事工程表及び工事日報
別添（７）-１／工事工程表
（７）-２／工事業者日報
（８）試運転報告書
別添（８）-１／機器試運転報告書
別添（８）-２／実負荷試験結果及びチェックシート
（自家発電設備）
（９）許認可関係書類の写し
別添（９）-１／発電設備設置届出書（○○消防署）
（９）-２／高圧ガス製造施設許可申請、許可証、完成検査申請、検査証
（１０）設備工事途中の写真（別紙参考のとおり）
別添（１０）／主要設備・機器搬入及び据付写真（日付入）
（１１）完成設備設置現場写真（別紙参考のとおり）
別添（１１）-１／設備設置前後の写真（日付入）
別添（１１）-２／既存保有設備の写真
（１２）取得財産等管理明細書
別添（１２）-１／様式第１９、２０「取得財産等管理台帳兼明細書」
別添（１２）-２／○○株式会社 ○○充てん所 固定資産台帳の写し
（１３）その他
・実績報告書の５「増強内容、主要設備」と同じ要領で記載して下さい。
・実績報告書の７に合わせて下さい。①は最初の発注、契約日、②は最後の支払（振込）日または領収書の日付です。
・内訳表、明細表は必ず作成し、差異明細は、実績額と交付決定額に差額がある場合作成し、理由も明記して下さい。
・稟議書は、補助事業者の社内規定に基づき、権限者が決裁を行ったもの。業者選定理由書は、「随意契約」を実施した場合、その合理的理由を記した文書です。
・不採用業者からの取得分も含む。
・請求書には請求明細書も添付し、特に車両は「本体」「架装」「諸経費」について消費税額、消費税抜きの金額が明確に判断出来るものを添付して下さい。
日付の逆転がないかを確認して
下さい。
・元請業者発行のもので可。表紙の事業名を明記のうえ、目次を付けて下さい。（設計計算書、基礎工事施工図、機器配置図、配管経路図、機器図面、他関係図書）
（６）の工事完成図書に添付されており、ここと重複する部分は省略可。
その際「別冊（６）
工事完成図書の
とおり」
と明記して下さい。
・該当機種、型番のところに矢印または付箋
・工程表は全工事項目の詳細にわたるもの。日報は請求明細書の「人工」を裏付けられるもの、また工程表とも合致し責任者印のあるもの。
・システムチェックに関するものを含め、試運転確認後に引渡しを受ける機器等に関するもの。（６）の工事完成図書に添付されている場合は、「別冊（６）工事完成図書参照」と明記して下さい。）
（１１）写真台帳について
●別添（１１）-１
・自家発電設備や充てん機等の機器類／「本体全景」「銘板（全台）」「電力切替盤の扉内（発電機）」
「ＬＰ供給設備（増設の場合／発電機）」など。管理システムは「ソフト起動ＰＣ画面」
・車両関係／「全景（車両Ｎｏ写っている様に）」「ＬＰ充てん口または容器」、他、車検証コピー添付要
・衛星電話／「端末、本体、外部アンテナ（設置した場合）」など
●別添（１１）-２について
・交付申請時、「既存保有済み」と明記されている設備の写真であり、撮影方法は（１１）-１同様に実施し、注釈として「既存保有設備」と欄外に明記して下さい。
・本体単価５０万円以上の設備等の一覧表を作成する。
・社印（登録印でなくとも可）が捺印されたものを取得、発行して下さい。
・社印（登録印でなくとも可）が捺印されたものを取得、発行して下さい。
・「工事費」として補助対象経費に計上した各工事部分（電気、ガス等）を含め、図面に示すこと

## (参考様式)実績内訳表
実施計画報告書の4「実施計画報告」(3)費用明細 実績内訳表
補助事業に要した経費、補助対象経費及び補助金交付申請額の実績内訳表 (円)
費 用 | 補助事業に 要した経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額
1. 設 計 費 (補助 対象)
(補助対象外) |  | ￣ | ￣
小 計 | 0 | 0
2. 設 備 費 (補助 対象)
(補助対象外) |  | ￣ | ￣
小 計 | 0 | 0
3. 工 事 費 (補助 対象)
(補助対象外) |  | ￣ | ￣
小 計 | 0 | 0
4. ｼｽﾃﾑ稼働確認費(補助 対象)
(補助対象外) |  | ￣ | ￣
小 計 | 0 | 0
合 計 | 0 | 0 | ２／３ | 0
*円未満切捨
(注) : 全ての金額は、消費税を含まない額にて記載のこと。

## (参考様式)実績内訳明細表
（参考様式） 実績内訳明細表 補助事業に要した経費明細
補助事業者
整備事業所
項目 | 内訳 | 被請求業者名 | 数量 | 単位 | 金額
１． | 設計費 |  | 小計 |  | 0
① | 充填所関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
② | 自動車用充填設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
③ | ＬＰガス自動車関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
④ | ＬＰガス自家発電設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
⑤ | 非常用通信設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
２． | 設備費 |  | 小計 |  | 0
① | 充填所関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
② | 自動車用充填設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
③ | ＬＰガス自動車関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
④ | ＬＰガス自家発電設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
⑤ | 非常用通信設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
３． | 工事費 |  | 小計 |  | 0
① | 充填所関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
② | 自動車用充填設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
③ | ＬＰガス自動車関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
④ | ＬＰガス自家発電設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
⑤ | 非常用通信設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
４． | システム稼働確認費 |  | 小計 |  | 0
① | 充填所関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
② | 自動車用充填設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
③ | ＬＰガス自動車関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
④ | ＬＰガス自家発電設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
⑤ | 非常用通信設備関係 |  | １ | 式
|  |  | １ | 式
合 計 |  |  |  |  | 0
（注）: 全ての金額は、消費税を含まない額にて記載のこと。
：請求明細書にて消費税抜きの各分類ごと金額が明確に記載されていること。 | ：報告書に添付の請求明細書にて消費税抜きの各分類ごと金額が明確に記載されていること。
：２社以上の発注先がある場合は必要数の行を挿入し、発注先が１社のみの場合は不要な行を
削除して作表のこと。

## (別添)差異理由
(別添) |  | 補助事業費実績額と交付決定額の差異理由 | [7 empty] | 補助事業者
整備事業所
費 用 | 補助事業費実績額 |  |  |  | 交付決定額 |  |  | 各費用の差異 |  |  | 差異理由
| 補助事業に 要した経費 ① | 補助対象 経費 ② | 補助率 ③ | 補助金の額 ④ | 補助事業に 要する経費 ⑤ | 補助対象 経費 ⑥ | 補助金の額 ⑦ | 補助事業に 要した経費差異 ①-⑤ | 補助対象 経費 ②-⑥ | 補助金の額差異 ④-⑦
1. 設 計 費 (補助 対象) |  |  | ２／３ |  |  |  |  | 0 | 0
(補助対象外) |  | － |  |  |  | － |  | 0 | －
小 計 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. 設 備 費 (補助 対象) | [7 empty] | 0 | 0
(補助対象外) |  | － |  |  |  | － |  | 0 | －
小 計 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. 工 事 費 (補助 対象) | [7 empty] | 0 | 0
(補助対象外) |  | － |  |  |  | － |  | 0 | －
小 計 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. ｼｽﾃﾑ稼働確認費(補助 対象) | [7 empty] | 0 | 0
(補助対象外) |  | － |  |  |  | － |  | 0 | －
小 計 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
合 計 (補助 対象) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(補助対象外) |  | － |  |  |  | － |  | 0 | －
(注) : 全ての金額は、消費税を含まない額にて記載のこと。

## (様式第19・20)取得財産等管理台帳兼明細書
（様式第１９）（様式第２０） | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
取得財産等管理台帳兼明細書
平成２４年度石油基地等産業保安強化事業費補助金（災害時石油ガス等供給・利用インフラ整備事業（災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業に係るもの）） 業務方法書第２４条第３項の規定に基づき、下記の通り報告します。
[11 empty] | 完成 | 2012-12-28 |  |  |  |  | 作成 | [7 empty] | 2026-07-29
（単位：円）
NO | 区分 | 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 |  | 金額 | [11 empty] | 取得年月日 |  |  |  | 耐用年数 |  | 保管場所 | 補助率 | 備考
1 | [5 empty] | 円 |  | 26393200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3106800 | 円 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  | 年 |  | ２／３
2 | [5 empty] | 円 |  | 26393200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3106800 | 円 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  | 年
3 | [5 empty] | 円 |  | 1060000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3106800 | 円 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  | 年
4 | [5 empty] | 円 | [11 empty] | 円 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  | 年
5 | [5 empty] | 円 | [11 empty] | 円 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  | 年
6 | [5 empty] | 円 |  | 4200000 | [8 empty] | 4200000 | 円 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  | 年
7 | [5 empty] | 円 |  | 4200000 | [8 empty] | 4200000 | 円 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  | 年
8 | [5 empty] | 円 |  | 228000 | [8 empty] | 228000 | 円 | 平成 | 年 | 月 | 日 |  | 年
(注) | １．対象となる取得財産等は、取得価格又は紅葉の増加価格が上記業務方法書第２５条第１項に定める処分制限額以上の財産とする。
２．財産名の区分は、（イ）事務用備品、（ロ）事業用備品、（ハ）書籍、資料、図面類、（ニ）無体財産権（工業用所有権等）、（ホ）その他の物件（不動産及
びその従物）とする。
３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。
４．取得年月日は、検収年月日を記載する。
５．耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令により定められた年数を記載する。
注：この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

## 実負荷試験結果及びチェックシート
実負荷試験結果及びチェックシート | [6 empty] | 試験実施対象事業所
実負荷試験結果表 | [6 empty] | 試験実施対象設備
三相負荷 |  |  |  |  | 単相負荷（運用状況） | 時刻 | 三相機 |  |  | 単相機 | [6 empty] | 全体 | 動作確認
機器名 | [6 empty] | Uave (V) 注3) | Iave (A) 注3) | P (kW)又は (kVA) 注4) | U1(V) | U2(V) | I1(A) | I2(A) | P1(kW) | P2k(W) | P(kW) | P(kW)
用途(任意)
容量(kW)
三相負荷運転状況
実負荷試験結果のまとめ
上表の結果をまとめると以下の通りです。 | [7 empty] | 試験実施日
(1) | 最大単相負荷 |  | kWに対して、設置の発電機が問題無く動作する事を確認した。
(2) | 最大三相負荷 |  | kWに対して、設置の発電機が問題無く動作する事を確認した。
(3) | 単相及び三相負荷共に公募時の発電機容量の選定で示した負荷リストを満足する事を確認した。 | [6 empty] | 試験実施社及び担当者 | [8 empty] | ㊞
注）本紙作成方法
1)記入箇所は以下の通りです。
|  | ：選択記入（プルダウンメニューによる選択） |  | ：直接入力記入（用途及び測定数値を直接入力する） |  |  |  | 試験確認社及び担当者 | [8 empty] | ㊞
2)三相機の機器名及び容量がプルダウンメニューに無い場合はプルダウンデータの任意入力に記入し使用する。
3)三相負荷の電圧及び電流は三相の平均値を記入する。
4)三相負荷にて力率が測定できる場合は消費電力(kW)を記入する。但し、力率が測定出来ない場合は皮相電力(kVA)の記入でも良い物とする。

## チェックシート記載例
実負荷試験結果及びチェックシート | [8 empty] | 試験実施対象事業所
実負荷試験結果表 | [8 empty] | 試験実施対象設備
プルダウンデータ
三相負荷 | [6 empty] | 単相負荷（運用状況） | 時刻 | 三相機 |  |  | 単相機 | [6 empty] | 全体 | 動作確認 | 三相負荷 |  | 三相機容量 |  | 運用状況 |  | 動作確認
機器名 | ｶﾞｽｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 液送ﾎﾟﾝﾌﾟ | 液送ﾎﾟﾝﾌﾟ | 液送ﾎﾟﾝﾌﾟ | ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  |  | Uave (V) 注3) | Iave (A) 注3) | P (kW)又は (kVA) 注4) | U1(V) | U2(V) | I1(A) | I2(A) | P1(kW) | P2k(W) | P(kW) | P(kW) |  | 機器名 | ｶﾞｽｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 容量規定数値 | 0.75 | 運用なし |  | 問題なし | ○
用途(任意) |  | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ充填用 | ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ充填用 | ﾌﾞﾀﾝ充填用 | 充填機用 | ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ用 | [15 empty] | 液送ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  |  | 問題あり | ×
容量(kW) | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | [15 empty] | 液中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1.5 | 運用開始 | ◎
三相負荷運転状況 | [6 empty] | 充填機ｼｽﾃﾑび事務所照明17台点灯 | 9:37 |  |  |  | 109 | 109.5 | 28.4 | 11.17 | 3.0956 | 1.2231 | 4.3187 |  | ○ |  | ｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  | 2.2 | 運用中 | ↓
[7 empty] | 充填場照明点灯（水銀灯400W14灯) | 9:41 |  |  |  | 107.3 | 108.1 | 60.6 | 33.58 | 6.5024 | 3.63 | 10.1324 |  | ○ |  | 回転充填機 |  | 3.7 | 運用停止 | ×
[7 empty] | コンセント負荷(事務所ﾊﾟｿｺﾝ等) | 9:45 |  |  |  | 107.7 | 108.7 | 73.3 | 35.68 | 7.8944 | 3.8784 | 11.7728 |  | ○ |  | コンベア |  | 5.5
[8 empty] | 10:11 | 220.72 | 5.33 | 1.642 | [8 empty] | ○ |  | 空調機 |  | 7.5
[6 empty] | ◎ |  | 10:12 | 220.65 | 13.6 | 4.258 | [8 empty] | ○ |  | ボイラー |  | 11
[5 empty] | ◎ | ↓ |  | 10:12 | 220.62 | 32.46 | 10.607 | [8 empty] | ○ | 任意入力 |  |  | 15
|  | ◎ |  |  | ↓ | ↓ |  | 10:13 | 220.59 | 65.62 | 21.472 | [8 empty] | ○ |  |  |  | 17.5
|  | ↓ | ◎ |  | ↓ | ↓ |  | 10:14 | 220.43 | 73.94 | 23.1 | [8 empty] | ○ |  |  |  | 22
|  | ↓ | ↓ | ◎ | ↓ | ↓ |  | 10:14 | 220.33 | 89.01 | 27.218 | [8 empty] | ○ |  |  | 容量任意入力
|  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:16 | 220.27 | 82.79 | 24.588 | [8 empty] | ○
| ◎ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:20 | 220.03 | 101.03 | 29.128 | [8 empty] | ○ |  | ガスコンプレッサー
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:21 | 220.05 | 101.95 | 29.58 | [8 empty] | ○ |  | 液送ポンプ
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:23 | 220.06 | 114.52 | 34.125 | 109.2 | 106.5 | 60.4 | 49.3 | 6.5957 | 5.2504 | 11.8461 | 45.9711 | ○ |  | 液中ポンプ
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:28 | 220.5 | 116 | 34.776 | [8 empty] | ○ |  | エアコンプレッサー
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:32 | 220.04 | 110.2 | 33.064 | 108.8 | 107.8 | 67.1 | 39.2 | 7.3005 | 4.2258 | 11.5262 | 44.5902 | ○ |  | 回転充填機
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:33 | 220.02 | 107.67 | 32.044 | [8 empty] | ○ |  | コンベア
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:34 | 220.01 | 107.9 | 32.128 | 107.6 | 106.9 | 66.6 | 40.49 | 7.1662 | 4.3284 | 11.4945 | 43.6225 | ○ |  | 空調機
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:41 | 220.01 | 117.84 | 36.3 | [8 empty] | ○ |  | ボイラー
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:45 | 220.03 | 105.79 | 31.327 | 106.7 | 106.9 | 66.1 | 33.86 | 7.0529 | 3.6196 | 10.6725 | 41.9995 | ○
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:52 | 220.03 | 104.37 | 30.738 | 106.9 | 106.3 | 64.1 | 39.8 | 6.8523 | 4.2307 | 11.083 | 41.821 | ○
| × | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 10:57 | 220.17 | 82.23 | 24.399 | [8 empty] | ○
|  | × | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 11:00 | 220.21 | 59.76 | 17.194 | [8 empty] | ○
| ◎ | ◎ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 11:01 | 219.99 | 103.67 | 30.482 | [8 empty] | ○
| × | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 11:03 | 220.14 | 81.93 | 24.228 | [8 empty] | ○
|  | × | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | 11:03 | 220.21 | 54.37 | 15.407 | [8 empty] | ○
|  |  | × | ↓ | ↓ | ↓ |  | 11:03 | 220.25 | 43.63 | 12.052 | [8 empty] | ○
|  |  |  | × | ↓ | ↓ |  | 11:04 | 220.29 | 26.24 | 6.726 | [8 empty] | ○
[5 empty] | × | ↓ |  | 11:04 | 220.39 | 15.59 | 3.775 | [8 empty] | ○
[6 empty] | × |  | 11:05 | 220.49 | 4.88 | 1.45 | [8 empty] | ○
[8 empty] | 11:07 | 220.61 | 4.88 | 1.446 | [8 empty] | ○
実負荷試験結果のまとめ
上表の結果をまとめると以下の通りです。 | [9 empty] | 試験実施日 |  | 2012-12-20
(1) | 最大単相負荷 | 11.8 | kWに対して、設置の発電機が問題無く動作する事を確認した。
(2) | 最大三相負荷 | 36.3 | kWに対して、設置の発電機が問題無く動作する事を確認した。
(3) | 単相及び三相負荷共に公募時の発電機容量の選定で示した負荷リストを満足する事を確認した。 | [8 empty] | 試験実施社及び担当者 |  | ○○○株式会社 △△ △△ | [6 empty] | ㊞
注）本紙作成方法
1)記入箇所は以下の通りです。
|  | ：選択記入（プルダウンメニューによる選択） |  |  |  | ：直接入力記入（用途及び測定数値を直接入力する） |  |  |  | 試験確認社及び担当者 |  | □□□株式会社 ☆☆ ☆☆ | [6 empty] | ㊞
2)三相機の機器名及び容量がプルダウンメニューに無い場合はプルダウンデータの任意入力に記入し使用する。
3)三相負荷の電圧及び電流は三相の平均値を記入する。
4)三相負荷にて力率が測定できる場合は消費電力(kW)を記入する。但し、力率が測定出来ない場合は皮相電力(kVA)の記入でも良い物とする。

## (参考様式)利益等排除計算書100%
| （参考様式） | [6 empty] | 平成 年 月 日
利益等排除計算書
平成２４年度災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業費補助金の補助事業実績報告書提出に際
し、競争入札を実施した結果、補助事業者と同一の資本系列にあるグループ企業から調達することと
なったため、以下の通り利益等排除計算を行い、利益等排除後の補助対象経費に基づき、補助金交付
請求をいたします。
１．補助事業者
２．補助事業所
３．調達対象設備
４．調達企業名
５．１と４との（間接持分を含む）資本関係
６．計算書
|  | 平成 年 月 日期の調達企業の売上高 | [6 empty] | 千円
|  | 平成 年 月 日期の調達企業の売上総利益 | [6 empty] | 千円
|  | 利益等排除をすべき率 | [6 empty] | ％
|  | 調達企業からの請求金額 |  |  |  | 利益等排除額 |  | 利益等排除後補助対象経費
|  | ①設計費 |  |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | ②設備費 |  |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | ③工事費 |  |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | ④システム稼働確認費 |  |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 合計 |  | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円
７．利益等排除後補助金請求額
|  |  | 0 | ×２／３＝ | 0 |  |  | 円

## (参考様式)利益等排除計算書100%未満
| （参考様式） | [6 empty] | 平成 年 月 日
利益等排除計算書
平成２４年度災害時対応型石油ガス中核充てん所整備事業費補助金の補助事業実績報告書提出に際
し、競争入札を実施した結果、補助事業者と同一の資本系列にあるグループ企業から調達することと
なったため、以下の通り利益等排除計算を行い、利益等排除後の補助対象経費に基づき、補助金交付
請求をいたします。
１．補助事業者
２．補助事業所
３．調達対象設備
４．調達企業名
５．１と４との（間接持分を含む）資本関係
６．計算書
|  | 平成 年 月 日期の調達企業の売上高 | [6 empty] | 千円
|  | 平成 年 月 日期の調達企業の売上総利益 | [6 empty] | 千円
|  | 利益等排除をすべき率 | [6 empty] | ％
|  | 調達予定企業からの見積り金額 |  |  |  | 利益等排除額 |  | 利益等排除後補助対象経費
|  | ①設計費 |  |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | ②設備費 |  |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | ③工事費 |  |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | ④システム稼働確認費 |  |  | 円 |  | 円 |  | 円
|  | 合計 |  | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円
７．利益等排除後補助金請求額
|  |  | 0 | ×２／３＝ | 0 |  |  | 円